2021年濮阳县返乡下乡创业工作行动方案

为全面贯彻落实中央、省、市关于推进返乡下乡创业工作政策精神，推动返乡创业带动就业、助力乡村振兴战略，根据《河南省人民政府办公厅关于进一步支持返乡创业的通知》（豫政办【2019】49号）、《濮阳市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（濮政【2019】7号）、《濮阳市推进农民工返乡创业工作领导小组办公室2021年全市返乡下乡创业工作行动方案》（濮农工创办【2020】4号）等文件精神，结合我县实际，制定本行动方案。

- 指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大和十九届四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察河南讲话精神和尹弘省长在全省返乡创业现场观摩会议上的讲话精神，以成功创建省级农民工返乡创业示范县统揽全局，突出农民工返乡下乡创业带动就业、服务农民工返乡创业工作质量明显提升两个重点，强化“一带两镇三园”创建载体建设，逐步形成支持返乡创业工作协同机制更加顺畅、政策体系更加完善、创业环境更加优化、市场主体活力进一步迸发、产业转移承接能力进一步增强，带动就业进一步提升的多层次、多样化的返乡下乡创业工作新局面。

- 工作目标

- 2021年，争取成功创建全省“返乡农民工创业示范县”；培育帝舜大道、濮渠路、省道307东西线和106国道返乡创业环形带，建成胡状创业小镇、郎中创业小镇，建设濮水小镇创业示范园、东森创业示范园、庆祖食品创业园，打造“一带两镇三园”的返乡创业工作新亮点。年内新增返乡下乡创业人数达到2000人，带动就业1.5万人；止2021年底，力争返乡下乡创业人员总数达到2.9万人，带动就业15万人。全年发放返乡下乡创业担保贷款7800万元。每个乡镇至少培育1-2个高质量返乡下乡创业典型。

- 重点任务

- （一）落实扶持政策

- 健全政策协同联动落实机制，发挥县乡纵向联动和有关部门横向协同机制，全面落实45条支持农民工等人员返乡下乡创业的各项政策，重点是各类缴费减免、补贴资金、奖补资金和贴息资金等政策的落实。返乡下乡创业均可享受与我县劳动者同等的创业扶持政策，符合我县招商引资条件的可同等享受我县相关招商引资政策。支持产业聚集区发展、承接产业转移的有关政策同样适用于支持返乡下乡创业，推动返乡下乡创业项目向园区集中布局。落实创业用地政策，通过农村建设用地整治复垦腾退的建设用地指标和产业聚集区零星土地，优先用于返乡下乡创业项目用地。

- （二）加大奖补力度。2021年安排300万元（其中县财政安排创业引导资金250万元，从上级就业补助资金中提取创业引导资金50万元）用于返乡下乡创业工作的奖补、宣传、服务等。对认定的国家级、省级、市级创业孵化园区（含市级农民工返乡创业示范园区），奖补资金及时拨付到位。积极提升“农民工返乡创业投资基金”运用成效，年内运作1-2家返乡创业投资基金使用项目。

- （三）加强信贷支持力度。提高贷款额度。符合创业担保贷款条件的返乡入乡创业农民工，可申请最高不超过20万元的创业担保贴息贷款。合伙经营或组织起来创业的，可申请最高不超过150万元的创业担保贴息贷款。小微企业当年新招用符合创业担保贷款申请条件的人员数量达到企业现有在职职工人数15%(超过100人的企业达到8%)并与其签订1年以上劳动合同的，可申请最高不超过300万元的创业担保贴息贷款。符合非贴息条件的个人创业、合伙经营或组织创业、小微企业贷款额度，分别提升至50万元、200万元、500万元。贷款期限最长2年，贷款利率、贴息比例按创业担保贷款贴息政策执行。对按时足额还款、带动就业能力强、创业项目好的借款个人或小微企业，可继续提供创业担保贷款贴息支持，累计次数不得超过3次。担保基金优先为符合条件的返乡创业农民工创业担保贷款提供担保，并通过降低反担保门槛、取消反担保等措施，为返乡农民工创业提供便利。改进金融服务。加大对符合条件的返乡创业经营主体的金融支持力度，推行设备、林权、集体土地使用权、特种经营权、应收账款、股权等抵质押贷款方式，提高金融产品的可获得性。

- 支持农商行、农村信用社等地方金融机构助推返乡下乡创业行动，发展专项保险业务，为返乡创业和产业发展提供积极实用服务。

- （四）提升创业创新能力。村“两委”换届结束后，及时开展村“两委”成员、大学生、退役军人等重点群体免费“创业培训”（GYB、GXB）和“网络创业”培训，提升创业人员的经营、管理和发展能力，提高其创业成功率。依托普通高校、职业院校和知名民办培训机构，积极探索“课堂培训+创业实训”“技能培训+创业培训”“示范基地培训+创业项目案例培训”等模式，推广“互联网+创业培训”，开展开放式在线培训，建立农民工返乡创业网络创业培训体系，提高创业培训有效性；选择一批知名村、乡镇工业园区、大型农贸市场、农产品加工企业、休闲农业（林、牧、渔）企业等开展返乡创业实训基地认定，为农民工返乡创业提供必要的见习、实习和实训服务，提高创业培训实用性。对参加创业培训、技能培训的返乡农民工按照有关政策给予培训补贴。同时，培育特色产业，结合濮阳实际，借鉴沙县小吃、灵宝小吃模式，推广濮阳特色饮食产业，强化饮食、餐饮培训，打造特色饮食品牌，为返乡入乡农民工搭建创业平台。

- （五）加强招才引智工作。完善返乡入乡创业“引人”“育人”“留人”政策措施，多措并举引进返乡入乡创业人才。鼓励各乡镇（办）建立本地外出人员联络机制，发掘一批“田秀才”“土专家”“乡创客”、能工巧匠和技能大师，以乡情亲情吸引企业家、专家学者、技术技能人才等回乡创业创新。

- 鼓励返乡入乡创业企业招用技术技能、经营管理等各类人才，对招用的中级职称、本科学历、技师及相应层次以上急需紧缺人才，可按人才引进政策给予奖励、生活补助、住房补贴等支持，并在项目申报、职称评审以及各类重点人才选拔培养奖励项目等方面予以倾斜。鼓励专业技术人才以技术投资、入股等方式转让、转化科研成果，帮助支持返乡下乡创业企业发展。

- （六）优化创业服务。提升服务能力。依托县乡政务服务中心办事大厅设立创业服务专门窗口，为返乡入乡创业人员就地就近提供政策申请、社保接续等服务。提升基层创业服务能力，完善县以下公共就业服务机构创业服务功能，建立基层服务人员管理和培训机制。健全社会保险和社会救助机制。推进扶贫车间、卫星工厂、返乡入乡创业小微企业等按规定参加工伤保险。对返乡入乡创业失败的劳动者，按规定提供就业服务、就业援助和社会救助。成立返乡创业专家志愿团。聘任一批志愿为返乡下乡创业者提供创业指导服务的创业导师，为返乡创业人员提供免费咨询指导服务。培育人力资源市场。建立健全统一开放、竞争有序的人力资源市场体系。加快人力资源服务信息化进程，推动人力资源服务和互联网的深度融合，实现数据互联互通，信息共享。鼓励人力资源服务机构针对返乡入乡人员和返乡创业企业，提供市场化、专业化、信息化的管理咨询、创业指导、资源对接、市场开拓等深度服务。全面提升“互联网+就业创业”信息系统应用水平，推进就业创业基层服务平台信息化、标准化与规范化建设。

四、强化组织实施

（一）加强组织领导。调整完善濮阳县农民工返乡入乡创业工作领导小组，统筹推进全县农民工返乡入乡创业工作。定期召开例会，专题研究农民工返乡入乡创业工作。建立完善领导干部联系返乡入乡创业企业制度，掌握返乡入乡创业需求，及时化解难题。各乡镇（办）、县直有关单位也要成立组织机构，围绕濮阳县实际，严格落实农民工返乡入乡创业优惠政策，支持农民工返乡入乡创业。

（二）明确部门责任。人社部门要落实积极的返乡入乡创业优惠政策，加强对返乡入乡创业工作的统计监测；财政部门要加大资金统筹和支持力度，加快将现有财政政策措施向返乡入乡人员创业拓展；自然资源部门要保障返乡入乡农民工创业用地；农业农村部门要落实好各项惠农支农政策；市场监管、税务部门要减化办事流程，落实税收减免政策；教育、卫生健康部门要提供优质保障服务，免除返乡入乡农民工创业后顾之忧；招商服务、工信部门要充分发挥招商优势，将返乡创业项目纳入招商引资范围，全面掌握企业经营动态和发展难题，着力为企业排忧解难，及时收集梳理企业反馈的问题和建议并组织上报；商务部门要积极完善电子商务公共服务体系，营造良好电商发展环境，助推农民工返乡入乡创业工作；其他有关部门要积极发挥各自职能作用，完善落实相关政策措施，组织开展专项活动，为农民工返乡入乡创业创造条件、提供保障。

- （三）强化监督考核。县农民工返乡入乡创业工作领导小组要充分发挥组织推动作用，加强对该项工作的领导和指导，建立健全跟踪问效机制，实施定期督查考核。要及时总结分析工作中出现的新问题新情况，按照统一规划、统一组织、统一标准、统一实施的要求，各司其职，有条不紊地推进。各乡镇（办）、县直有关单位要结合实际，进一步细化配套政策，完善具体措施，认真抓好贯彻落实。

- （四）加大宣传力度。大力宣传推进返乡入乡创业的政策措施、经验做法和创业典型人物，大力弘扬创业创新文化，营造鼓励创业创新的良好氛围。加大表彰力度，培育一批返乡入乡创业带头人和返乡入乡创业示范企业，在劳动模范、巾帼建功标兵等评选中，对返乡入乡创业者给予倾斜。

- 2021年3月11日